## Sheet1
Comp 3000 Final Project
Task | Start | End | Duration
Design Plans | 2024-10-24 | 2024-10-30 | 6 Days
Gather Feedback | 2024-10-30 | 2024-11-02 | 3 Days
Improve Designs | 2024-11-05 | 2024-11-09 | 4 Days
Create User Interface | 2024-11-13 | 2024-11-27 | 14 Days
Develop Functions | 2024-12-01 | 2024-12-17 | 16 Days
Develop Backend | 2024-12-19 | 2025-01-03 | 15 Days
Integrate Backend and Frontend | 2025-01-20 | 2025-02-06 | 17 Days
Poster Design | 2025-02-15 | 2025-02-26 | 11 Days
Poster and Description Creation | 2025-02-28 | 2025-03-17 | 17 Days
Formulas:
Duration = DATEDIF([Start],[End],"d") & " Days"
This chart isn't available in your version of Excel. Editing this shape or saving this workbook into a different file format will permanently break the chart.